## 地下-采矿给各专业提条件
提交专业 | 填写项目 | 报告主要参数 | 参数复制到此列编辑（中间可加标点，末尾不加任何标点） | 备注 | 填写说明：
基本信息 | 工程编号 | ***-**-** |  | 地质 | 1、本表为固定格式，不得随意增加删减行和列。
| 设计阶段 | 开发利用方案 |  | 地质 | 2、所有数据填至D列。
| 项目名称 | 王雪旺火星采锂项目开发利用方案 |  | 地质 | 3、专业按组分类，默认隐藏，点左边“+”号展开需填内容，不需填点“-”折叠隐藏。
| 提出专业 | 采矿（地采） |  | 地质 | 4、给什么专业提条件，填什么内容，不提不填，井建(矿机)开拓工程有几个填几个。
| 提供人 | 王雪旺 |  | 地质 | 5、此表填什么专业，生成报告时选什么专业，要一一对应哦。
| 提交日期 | 2023-**-** |  | 地质 | 6、电气、尾矿、水道、环保、概算、技经专业在生成报告时选择即可。
各专业 | 年工作天数d | 300 |  |  | 7、地质，只选填备注专业内容。
| 天工作班数 | 3 |  |  | 8、此表可自行保存，只要不改变格式，下次编辑后可以直接上传使用。
| 班工作小时数 | 8
| 生产规模（t/d） | 2000
| 服务年限(a) | 13
| 基建期(a) | 2
| 开拓方式 | 平硐
| 中段高度（m） | 50
| 各中段标高 | 3350m、3400m、3450m、3500m、3550m、3600m、3650m、3700m、3750m、3800m、3850m、3900m、3950m |  | 地质
| 首采中段标高（m） | 3650
| 基建中段标高 | 3350m、3650m、3700m
| 坑内运输方式 | 坑内卡车无轨
| 坑内运输简单描述 | 各中段均与地表相通，各平硐口均通过外部道路相连通，3350m水平为无轨集中运输水平，3650m水平为生产水平， 3700m水平为回风水平
| 坑内平均运距（m） | 1000
| 地表运输描述及运距 | 直接运至原矿堆场，原矿堆厂距硐口100m
| 开采范围 | 采矿权内所有矿体 |  | 地质
| 分期描述 | 不分期 |  | 地质
| 采矿方法 | 浅孔留矿嗣后充填法、上向分层充填法
| 矿石体重（t/m³） | 2.7
| 岩石体重（t/m³） | 2.7
| 松散系数 | 1.6
| 出矿块度（350、700） | 350
| 排水方式 | 机械抽出式
| 下井总人数 | 312
| 最大班人数（人） | 108
| 正常涌水量（m³/d） | 6800
| 最大涌水量（m³/d） | 11000
井建 | 破碎硐室数量及位置或无 | 无
| 避险硐室数量及位置或无 | 无
| 维修硐室数量及位置或无 | 无
| 中央变电所数量及位置或无 | 1个，位于副井井底车场附近
| 其它硐室数量及位置或无 | 水泵房和水仓位于井底车场附近，主井底设置装矿硐室
井建（矿机）-平硐1 | 平硐1 | 3350m主平硐
| 平硐口位置 | 31号勘探线附近
| 硐口标高(m) | 3350
| 长度(m) | 1000
| 净断面 | 4.3m×3.5m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 矿、废石运输和部分进风任务，兼作安全出口，井底设装矿硐室
井建（矿机）-平硐2 | 平硐2 | 3650m平硐
| 平硐口位置 | 0线附近
| 硐口标高(m) | 3650
| 长度(m) | 1200
| 净断面 | 4.3m×3.5m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 主要承担人员、材料运输和部分进风任务，兼作安全出口
井建（矿机）-平硐3 | 平硐3 | 3700m平硐
| 平硐口位置 | 16线附近
| 硐口标高(m) | 3700
| 长度(m) | 800
| 净断面 | 3.8m×2.9m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 投产时作为3650m首采中段的回风中段，兼作安全出口
井建（矿机）-平硐4 | 平硐4 | 3350m主平硐
| 平硐口位置 | 31号勘探线附近
| 硐口标高(m) | 3350
| 长度(m) | 1000
| 净断面 | 4.3m×3.5m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 矿、废石运输和部分进风任务，兼作安全出口
井建（矿机）-平硐5 | 平硐5 | 3350m主平硐
| 平硐口位置 | 31号勘探线附近
| 硐口标高(m) | 3350
| 长度(m) | 1000
| 净断面 | 4.3m×3.5m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 矿、废石运输和部分进风任务，兼作安全出口
井建（矿机）-竖井1 | 竖井1 | 主井
| 位置 | 井筒中心坐标（2000坐标）为X=2986157.500，Y=36437716.990
| 井口标高(m) | 4000
| 最低服务中段标高(m) | 3650
| 马头门标高或不 | 3650m、3950m
| 净断面 | Φ5.8m
| 提升方式或无 | 箕斗
| 用途 | 全矿矿石和少量废石的提升任务，提升能力为矿石450万t/a
井建（矿机）-竖井2 | 竖井2 | 副井
| 位置 | 井筒中心坐标（2000坐标）为X=2986196.670，Y=36437825.98
| 井口标高(m) | 3300
| 最低服务中段标高(m) | 2950
| 马头门标高或不 | 3350m、3400m、3450m、3500m、3550m、3600m、3650m、3700m、3750m、3800m、3850m、3900m、3950m
| 净断面 | Φ6m
| 提升方式或无 | 罐笼
| 用途 | 人员、材料的提升任务，同时兼做粉矿回收，最大班人数120人，与主井的破碎水平、装矿水平及粉矿回收水平连通
井建（矿机）-竖井3 | 竖井3 | 回风井
| 位置 | 74线附近
| 井口标高(m) | 2600
| 最低服务中段标高(m) | 2250
| 马头门标高或不 | 不
| 净断面 | Φ3.7m
| 提升方式或无 | 无
| 用途 | 回风任务，井筒内配置梯子间，兼作安全出口，设梯子间
井建（矿机）-竖井4 | 竖井4 | 溜井
| 位置 | 75线附近
| 井口标高(m) | 1900
| 最低服务中段标高(m) | 1550
| 马头门标高或不 | 不
| 净断面 | Φ3.5m
| 提升方式或无 | 无
| 用途 | 回风任务，井筒内配置梯子间，兼作安全出口
井建（矿机）-竖井5 | 竖井5 | 回风井
| 位置 | 76线附近
| 井口标高(m) | 1200
| 最低服务中段标高(m) | 850
| 马头门标高或不 | 不
| 净断面 | Φ3.9m
| 提升方式或无 | 无
| 用途 | 回风任务，井筒内配置梯子间，兼作安全出口，设梯子间
井建（矿机）-斜井或斜坡道1 | 斜井（或斜坡道）1 | 辅助斜坡道
| 位置 | 矿区中部
| 井口（开口）标高(m) | 1120
| 坡度 | 最大15%，平均12%
| 最低服务中段标高(m) | 850
| 净断面 | 4m×4m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 连通各个分段及中段
井建（矿机）-斜井或斜坡道2 | 斜井（或斜坡道）2 | 辅助斜坡道
| 位置 | 矿区中部
| 井口（开口）标高(m) | 1120
| 坡度 | 最大15%，平均12%
| 最低服务中段标高(m) | 850
| 净断面 | 4m×4m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 连通各个分段及中段
井建（矿机）-斜井或斜坡道3 | 斜井（或斜坡道）3 | 辅助斜坡道
| 位置 | 矿区中部
| 井口（开口）标高(m) | 1120
| 坡度 | 最大15%，平均12%
| 最低服务中段标高(m) | 850
| 净断面 | 4m×4m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 连通各个分段及中段
井建（矿机）-斜井或斜坡道4 | 斜井（或斜坡道）4 | 辅助斜坡道
| 位置 | 矿区中部
| 井口（开口）标高(m) | 1120
| 坡度 | 最大15%，平均12%
| 最低服务中段标高(m) | 850
| 净断面 | 4m×4m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 连通各个分段及中段
井建（矿机）-斜井或斜坡道5 | 斜井（或斜坡道）5 | 辅助斜坡道
| 位置 | 矿区中部
| 井口（开口）标高(m) | 1120
| 坡度 | 最大15%，平均12%
| 最低服务中段标高(m) | 850
| 净断面 | 4m×4m
| 运输方式 | 无轨
| 用途 | 连通各个分段及中段
矿机-主要运输中段 | 位置 | 3350m
| 运输量（矿石+废石）（t/d） | 2400
| 运输材料 | 矿石、废石、材料、人员等，
矿机-通风 | 坑内通风方式 | 机械抽出式
| 风机位置 | 回风井井口附近
| 坑内通风线路 | 副井→中段运输巷→用风地点→中段回风巷→回风石门→回风井
| 坑内总需风量（m³/s） | 114
| 容易时期风阻（Pa） | 1568
| 困难时期风阻（Pa） | 2422
| 设不设置反风系统 | 设置
| 井口设不设置防寒 | 不设置
| 自动风门设置 | 在需要控制风流的地方需架设风门和调节风门（风窗）
矿机-排水 | 水泵站位置 | 780m中段
| 水仓数量 | 1
| 正常排水量（涌水+泄水）（m³/d） | 6800+200
| 最大排水量（最大涌水+泄水）（m³/d） | 11000+200
| 水仓布置 | 单侧布置
| 扬程（m） | 270
| 水仓清理方法 | 潜污泵清仓
矿机-供水 | 总用水量（生产+充填）（m³/d） | 600+461
矿机-压气 | 压缩空气耗气量（m³/min） | 57.8
矿机-充填 | 充填方式 | 尾砂胶结充填
| 充填线路 | 充填制备站→充填钻孔→中段巷道→充填井→采场或采空区
| 充填材料 | 尾砂和水泥
| 灰砂比(尾砂:水泥) | 上部：4，下部：20
| 充填料的制备浓度（%） | 70
| 充填料的日消耗量（年消耗量）m³ | 113(43093)
| 充填钻孔个数 | 3
| 充填搅拌站的位置 | 选厂东部偏北2000m处3900m标高地表
| 充填料输入采场的方式 | 管道输送
选矿 | 物理学性质（根据地质提供） | 主要以锂辉石为主，其次有少量的磷锂铝石、绿柱石、铌钽矿物等；脉石矿物以长石类(钠长石、微斜长石)、石英为主，其次为白云母；其他副矿物如电气石、磷灰石、黄玉、锆石等含量极少
| 硬度 | f=6～14
| 所需尾矿量（t/d） | 1007
| 所需尾砂粒级 | 分级尾砂37μm（400目以上）
土建+总图 | 工业场地的要求 | 设置办公室、调度室、交接班室、更衣室、浴室、食堂、水房、矿灯室、通风防尘化验室、地表爆破材料库、库房等建筑项目
总图 | 总矿石量（万t） | 682.4
| 总废石量（万t） | 136.48
| 地面截洪沟、排水沟 | 工业场地及平硐口上方设置截洪沟、下方设置排水沟、汇水大对场地及井口有威胁的地段设置挡水坝
| 井下排水的出口 | 副井口
自动化 | 监测监控系统设置要求 | 在地表风机房、中段水泵房、中央变电所、斜坡道、竖井口，生产中段马头门设置视频监控点。在地表风机房设计网速传感器、风压传感器。另配置便携式有毒有害气体检测报警仪10台、风速表3台、便携式噪声监测仪5台、便携式粉尘检测仪10台。配置水泵房和风机房远程遥控自组织系统。对地表岩体移动监测范围进行岩移监测
电信 | 人员进出口 | 副井口
暖通 | 当地最低气温（℃） | -2
| 进风口位置 | 平硐口
| 进风口风量（m³/s） | 182
| 进风口风速（m/s） | 9.27
| 进风口空气过滤 | 风源含尘量不大于0.5mg/m³
| 井下取暖、制冷要求 | 进风井巷空气温度应≥2℃，人员连续作业场所湿球温度不高于27℃，通风降温不能满足要求时，采取制冷降温或其它防护措施
| 爆破器材库规格或无 | 2200m³
| 地表建筑采暖、制冷要求 | 值班室、宿舍、工房等建筑需采暖、制冷，洗衣房设置烘干室
机修 | 油库数量及位置要求或无 | 无
环保 | 基建期开掘工程量（m³） | 158322
| 生产期年废石量（万t/a） | 12
附件 （附表见本站在线计算） | 附图1 | 开拓系统纵投影图 | 井建、矿机、电气、电信、概算、技经
| 附图2 | 采矿总体布置图 | 井建、矿机、总图、电信、水道、尾矿、概算、技经
| 附图3 | 中段平面布置图 | 电气、电信、概算、技经
| 附表1 | 基建工程量表 | 电气、概算 |  | wangxuewang.com→在线计算→【JSDX-35】
| 附表2 | 回采进度计划表 | 选矿、技经 |  | wangxuewang.com→在线计算→【JSDX-37】
| 附表3 | 材料消耗表 | 总图、机修、概算、技经 |  | wangxuewang.com→在线计算→【JSDX-09】
| 附表4 | 采掘设备表 | 电气、机修、概算、技经 |  | wangxuewang.com→在线计算→【JSDX-08】
| 附表5 | 三级矿量保有年限表 | 概算 |  | wangxuewang.com→在线计算→【JSDX-36】
| 附表6 | 主要技术经济指标表 | 技经 |  | wangxuewang.com→在线计算→【JSDX-40】
| 附表7 | 采矿劳动定员表 | 技经 |  | wangxuewang.com→在线计算→【JSDX-41】