## 初步设计主要参数
填写项目 | 报告主要参数（将本列参数复制到C列编辑） | 参数复制到此列编辑（中间可加标点，末尾标点参照主要参数）
项目名称 | 王雪旺火星采锂初步设计
项目第几章 | 4
开采面积（km²） | 0.9
开采深度（m） | 4420～3688
不采区域说明 | 四采区（28-32号拐点）范围内的Ⅳ（Li）矿体资源储量3.94万t，该资源量勘探级别为333类，且距其它矿体较远，基建费用较高，建议矿山加强该矿体勘探工作，资源量勘探升级后进行开采设计。
总体开采顺序 | 从上至下
矿块内开采顺序 | 自下往上
首采地段 | 3860m中段
备案地质报告阶段 | 详查
地质报告提交量 | 锂矿石量265.5万t，Li2O资源量33272t，平均品位1.253%；伴生BeO 1104t，平均品位0.049%；Nb2O5 274t，平均品位0.01%；Ta2O5 165t，平均品位0.006%
本次建模软件 | 矿业三维软件Surpac
重建模计算量 | 锂矿石量265.5万t，Li2O资源量33272t，平均品位1.253%；伴生BeO 1104t，平均品位0.049%；Nb2O5 274t，平均品位0.01%；Ta2O5 165t，平均品位0.006%
不利用资源量（没有的填：无） | 不采区域和保护矿柱的资源量为
不利用资源量说明 | 矿区部分矿体出露地表，为防止地表塌陷对地表设施造成伤害，设计沿矿体露头线倾向方向留设20m露头保安矿柱，地表保安矿柱作为永久损失不再回采。
不利用资源量合计（无填：0） | 25.00万t，其中：锂矿10.07万t，铍矿石14.93万t
推断资源量可信度系数（0.5~0.8） | 0.7
设计利用资源量 | 锂矿石资源量为239.04万t，铍矿石资源量为477.73万t，合计设计利用资源量为716.77万t
采出矿石量 | 采出矿石量757.04万t，其中采出锂矿石量247.12万t，矿石品位：Li2O 1.10%，BeO 0.041%，Nb2O5 0.009%，Ta2O5 0.005%
矿体位于当地侵蚀基准面位置 | 之上
水文条件（顶底板） | 裂隙含水层顶板、底板直接充水
水层富水性 | 弱～中等
水文地质勘探类型 | 简单
顶底板工程地质 | 花岗岩类较硬工程地质岩组和石英角岩类较坚硬～坚硬工程地质岩组构成。岩体较完整，稳固性较好，但在顶底板与矿体接触带附近及遇层间裂隙错动带，岩体则较破碎，稳固性差，需进行支护
矿体赋存于 | 花岗伟晶岩脉中，岩脉系较坚硬工程地质岩组，属Ⅴ类中等坚固岩石。岩体呈整体结构，节理不甚发育。岩石质量为中等～良，岩体质量等级为一般～好，岩石中等完整
地表形态 | 山坡
地表是否允许崩落 | 不允许
地表条件参采矿方法选择影响 | 较大
地表条件可选采矿方法 | 充填法
参考可研的年份和名称 | 2022年9月火星矿业有限公司委托我公司编制了《火星采锂可行性研究》
可研推荐采矿方法简单描述 | 矿体倾角大于50°采用浅孔留矿嗣后充填法，占比40%，矿体倾角小于50°采用上向水平分层充填法开采，占比59%，少量薄矿体采用房柱嗣后充填法开采，占比1%
采矿方法一（简称"方法1"） | 浅孔留矿嗣后充填法
方法1适用矿岩性质 | 中等以上稳固的急倾斜薄
方法1矿块延矿体……布置 | 走向
方法1矿块长 | 50m
方法1矿块宽 | 为矿体水平厚度
方法1间柱 | 5m
方法1顶柱 | 5m
方法1底柱 | 无
方法1出矿方式 | 铲运机
方法1采准工程 | 人行通风井、出矿进路、中段沿脉巷道、分层联络道、穿脉
方法1主要采准工程描述 | 人行通风井布置在间柱中。在间柱中开掘分层联络道连接回采分层和人行通风井，以确保采场内有2个以上的安全出口
方法1中段运输巷布置 | 脉外矿体下盘，距矿体50～60m，在中段运输巷道每隔10m掘进与中段运输巷道成60°～90°交角的出矿进路
方法1采准工程完成后进行 | 拉底工作，以拉底平巷为自由面向两端扩帮，直到矿体边界为止，扩帮矿石出净后形成拉底空间，以后以拉底空间为自由面往上回采，水平落矿
方法1回采凿岩机型号 | YT-28 浅孔钻机
方法1炮孔角度 | 水平
方法1炮孔深度m | 1.8
方法1炮孔直径mm | 38～40
方法1进尺描述 | 梯段长度一般为2～4m，梯段高度1.2～2m，每分层落矿高度控制在2m以内
方法1出矿步骤或方法 | 分局部放矿和大量放矿两个阶段
方法1出矿爆破后 | 从采场下部漏斗放出崩落矿量的 30%左右，使回采工作面保持 1.8～2m 高的作业空间
方法1矿块或分层 | 矿块
方法1矿块或分层采完后处理方法 | 进行最终大量放矿，集中放出所有存留矿石
方法1通风入口 | 采场一侧的天井
方法1通风出口 | 另一侧的天井
方法1用什么方法防止污风串连 | 入风侧采场天井上端用钢板盖住
方法1处理采空区方式 | 嗣后充填方式
方法1回采作业循环时间 | 18d
方法1充填作业循环时间 | 12d
方法1采矿作业循环时间 | 30d
方法1计算的单矿块生产能力（t/d） | 342
方法1确定的单矿块生产能力（t/d） | 300
方法1贫化率（%） | 13
方法1损失率（%） | 7
采矿方法二（简称"方法2"） | 上向水平分层充填法
方法2适用矿岩性质 | 稳固性较差的中厚、厚、极厚，倾斜、急倾斜
方法2矿块延矿体走向或倾向布置 | 走向
方法2矿块长 | 50m
方法2矿块宽 | 为矿体水平厚度
方法2间柱 | 3m
方法2顶柱 | 无
方法2底柱 | 充填时铺设人工假底
方法2出矿方式 | 铲运机
方法2采准工程 | 中段运输巷道、穿脉巷道、分段巷道、分段巷道联络道、出矿进路、分段凿岩巷道、矿石溜井、废石溜井、采准斜坡道、泄水井等
方法2主要采准工程描述 | 泄水井布置矿房中央。在矿体下盘脉外开掘矿石溜井
方法2中段运输巷布置 | 脉外矿体下盘，距矿体50～60m，在矿体下盘每隔15m掘进分段巷道和分层联络道
方法2采准工程完成后进行 | 分层开采工作，从穿脉向两端分层开采，直到矿体边界为止，分层开采结束后进行充填
方法2回采凿岩机型号 | YT-28 浅孔钻机
方法2炮孔角度 | 水平
方法2炮孔深度m | 1.8
方法2炮孔直径mm | 38～40
方法2进尺描述 | 分层高度一般为2～3m
方法2出矿步骤或方法 | 采用铲运机出矿
方法2出矿爆破后 | 铲运机进入采场，并将矿石运出至矿石溜井
方法2矿块或分层 | 分层
方法2矿块或分层采完后处理方法 | 进行充填
方法2通风入口 | 分层联络道
方法2通风出口 | 人行通风充填井
方法2用什么方法防止污风串连 | 回风侧建风门
方法2处理采空区方式 | 充填
方法2回采作业循环时间 | 18d
方法2充填作业循环时间 | 12d
方法2采矿作业循环时间 | 30d
方法2计算的单矿块生产能力（t/d） | 342
方法2确定的单矿块生产能力（t/d） | 300
方法2贫化率（%） | 13
方法2损失率（%） | 7
采矿方法三（简称"方法3"） | 房柱嗣后充填法
方法3适用矿岩性质 | 稳固性较差的中厚、厚、极厚，倾斜、急倾斜
方法3矿块延矿体走向或倾向布置 | 走向
方法3矿块长 | 50m
方法3矿块宽 | 为矿体水平厚度
方法3间柱 | 3m
方法3顶柱 | 无
方法3底柱 | 充填时铺设人工假底
方法3出矿方式 | 铲运机
方法3采准工程 | 中段运输巷道、穿脉巷道、分段巷道、分段巷道联络道、出矿进路、分段凿岩巷道、矿石溜井、废石溜井、采准斜坡道、泄水井等
方法3主要采准工程描述 | 泄水井布置矿房中央。在矿体下盘脉外开掘矿石溜井
方法3中段运输巷布置 | 脉外矿体下盘，距矿体50～60m，在矿体下盘每隔15m掘进分段巷道和分层联络道
方法3采准工程完成后进行 | 分层开采工作，从穿脉向两端分层开采，直到矿体边界为止，分层开采结束后进行充填
方法3回采凿岩机型号 | YT-28 浅孔钻机
方法3炮孔角度 | 水平
方法3炮孔深度m | 1.8
方法3炮孔直径mm | 38～40
方法3进尺描述 | 分层高度一般为2～3m
方法3出矿步骤或方法 | 采用铲运机出矿
方法3出矿爆破后 | 铲运机进入采场，并将矿石运出至矿石溜井
方法3矿块或分层 | 分层
方法3矿块或分层采完后处理方法 | 进行充填
方法3通风入口 | 分层联络道
方法3通风出口 | 人行通风充填井
方法3用什么方法防止污风串连 | 回风侧建风门
方法3处理采空区方式 | 充填
方法3回采作业循环时间 | 18d
方法3充填作业循环时间 | 12d
方法3采矿作业循环时间 | 30d
方法3计算的单矿块生产能力（t/d） | 342
方法3确定的单矿块生产能力（t/d） | 300
方法3贫化率（%） | 13
方法3损失率（%） | 7
掘进设备 | 用于开拓、探矿、采准、切割等工作的掘进凿岩主要采用Boomer281 或DD311单臂凿岩台车，辅助采用YT-28气动凿岩机。掘进凿岩共需要单臂凿岩台车6台，YT-28凿岩机10台。掘进装运采用ST1030型（载重10t）、WJ-3或ACY-3型柴油铲运机配AJK-20型坑内卡车。距矿石溜井较近的副产矿石，可用柴油铲运机直接运至溜井，距充填采场较近的掘进废石，也可用柴油铲运机直接运至采场充填。全矿掘进共配ST1030型柴油铲运机2台，WJ-3或ACY-3型柴油铲运机3台，AJK-20坑内卡车3台。
采矿凿岩设备 | 回采凿岩选用Boomer281单臂凿岩台车和Boomer282双臂凿岩台车，按照单臂台车凿岩效率250m/台班，双臂台车凿岩效率350m/台班，设备利用率75%，设备完好率85%计算，回采凿岩共需要双臂凿岩台车4台，单臂凿岩台车4台。
出矿设备 | 选用EST1030型或同等能力电动铲运机出矿，载重为10t，平均运矿距离150m，出矿效率500t/台班。运距超过200m的采场选用ST1030 型柴油铲运机出矿。距离矿石溜井较远的上盘薄矿体，出矿选用WJ-3 或ACY-3型柴油铲运机配AJK-20（载重量20t）坑内卡车运矿，铲运机平均运矿距离180m，出矿效率260t/台班。按照设备利用率75%，设备完好率85%，出矿共需要10t电动铲运机6台，10t柴油铲运机2台，WJ-3或ACY-3柴油铲运机3台，AJK-20矿用卡车2台。
其他设备 | 选用2台Normet公司生产的Scamec 2000M型撬毛台车，用于井巷及采场撬毛。选用4台Sandvik公司生产的DS311型锚杆台车，用于井巷及采场锚杆支护。选用1台Sandvik公司生产的DS421型锚索台车，用于井巷及采场锚索支护。选用6台TK600型湿式喷浆机，用于井巷及采场喷浆支护。选用4台BTI公司生产的TM12型移动液压碎石机，配带BX30型破碎锤，用于采场矿石大块的二次破碎。选用2台北矿亿博科技公司生产的BCJ-4型装药车，用于井下采场回采和平巷掘进装药。选用14台多功能服务车，作为井下人员、材料、燃料等运输使用。
采矿工作制度 | 连续工作制，年工作 270d，每天 3 班，每班 8h
选用本工作制度的原因 | 该矿区位于高海拔严寒地区，为减少冬季低温对生产带来安全隐患，
生产规模（万t/a） | 54
综合损失率（%） | 6
综合贫化率（%） | 11
服务年限（不含基建期）a | 14
基建期a | 2
投产年a | 1、2
稳产年a | 3～11
减产年a | 12～14
稳产比例（%） | 76
中段高度m | 50
中段名称和数量 | 3350m、3400m、3450m、3500m、3550m、3600m、3650m、3700m、3750m、3800m、3850m、3900m、3950m共13个生产中段
中段怎么连通 | 均与地表相通，各平硐口均通过道路
开拓方式 | 主平硐+溜井+辅助斜坡道
主运输巷名称 | 主平硐
主运输巷标高 | 3350m
运输路径描述 | 集中溜井溜放至3650m平硐，再使用坑内卡车经3650m平硐运输至下部集中溜井至3350m主平硐，通过3350m主平硐运出地表，直接卸入主平硐口附近的选矿厂原矿堆场
基建中段 | 3350m、3650m和3700m
集中运输中段及运输形式 | 3650m中段与3350m中段为无轨
首采回风中段 | 3700m中段
开拓工程1名称 | 3350m主平硐
开拓工程1位置 | 31线附近
开拓工程1规格 | 4.3m×3.5m
开拓工程1标高 | 硐口3350m
开拓工程1支护形式及厚度 | 采用喷砼支护、支护厚度100mm，混凝土强度等级为C25
开拓工程1承担 | 矿、废石运输和部分进风任务，兼作安全出口，硐内每隔300m设置错车道，错车道长度为15m，宽度为7.4m
开拓工程2名称 | 3650m平硐
开拓工程2位置 | 0线附近
开拓工程2规格 | 4.3m×3.5m
开拓工程2标高 | 硐口3650m。平硐内每隔300m设置错车道，错车道长度为15m，宽度为7.4m
开拓工程2支护形式及厚度 | 采用喷砼支护、支护厚度100mm，混凝土强度等级为C25
开拓工程2承担 | 人员、材料运输和部分进风任务，兼作安全出口
开拓工程3名称 | 3700m平硐
开拓工程3位置 | 16线附近
开拓工程3规格 | 3.8m×2.9m
开拓工程3标高 | 硐口3700m
开拓工程3支护形式及厚度 | 采用喷砼支护、支护厚度100mm，混凝土强度等级为C25
开拓工程3承担 | 回风任务，兼作安全出口
开拓工程4名称 | 回风井
开拓工程4位置 | 72线附近
开拓工程4规格 | Φ3.5m
开拓工程4标高 | 井口4000m，井底3650m，井深350m
开拓工程4支护形式及厚度 | 采用喷砼支护、支护厚度100mm，混凝土强度等级为C25
开拓工程4承担 | 回风任务，井筒内配置梯子间，兼作安全出口
坑内运输方式 | 无轨
坑内运输描述 | 回采中段的矿石通过铲运机、地下卡车运输至上部集中溜井，由上部集中溜井下放至3650m无轨集中运输中段，通过汽车运输至下部集中溜井至3350m集中运输中段，再通过汽车运输至选矿厂
稳产年矿废石总量t | 72万
坑内平均运距 | 1.5km
集中运输设备名称 | 20t地下卡车
集中运输设备名称及台数 | 6台20t地下卡车（5用1备）
中段运输设备名称 | 12t坑内卡车
中段运输设备名称及台数 | 5台（4用1备）
主井粉矿回收系统（没有填：无） | 主井粉矿采用无轨设备回收。设 1 条粉矿回收斜坡道，从辅助斜坡道连接至井底3800m 水平，采用 3m³ 柴油铲运机铲装粉矿至 20t 坑内卡车，由卡车运至3820m 水平卸入矿石仓。
溜井及破碎系统（没有填：无） | 有轨运输中段为3800m 和3860m 水平，破碎站设在3350m 水平，共设 2 个破碎站，每个破碎站内设 2 台 C110 颚式破碎机。矿、废石经采场溜井装矿车转运到破碎站上方的卸载站，卸入破碎站主溜井（矿石溜井 2 条，废石溜井 1 条），再经振动放矿机供给破碎机破碎，破碎后的矿石通过胶带机运至主井旁的矿石仓（直径Φ3.0m）和废石仓（直径Φ3.0m），经装矿皮带机给箕斗装矿，由主井箕斗提升至地表。破碎站通过大件道与辅助斜坡道连通，该大件道是人员、设备进出破碎站的通道并供给新鲜风流；破碎站污风通过回风天井排入上部的回风系统，回风天井也作为安全出口。
主要井巷工程 | 主溜井、管缆井和硐室工程
井巷工程1名称 | 主溜井
井巷工程1位置 | 井口坐标为：X=3194979.805，Y=34468034.230
井巷工程1规格 | 净直径3.0m，净断面积7.07m²
井巷工程1标高 | 井口3950m，井底3810m，垂深140m
井巷工程1支护形式及厚度 | 采用喷砼支护、支护厚度100mm，混凝土强度等级为C25
井巷工程1承担 | 矿、废石运输和部分进风任务，兼作安全出口，硐内每隔300m设置错车道，错车道长度为15m，宽度为7.4m
井巷工程2名称 | 3650m平硐
井巷工程2位置 | 0线附近
井巷工程2规格 | 4.3m×3.5m
井巷工程2标高 | 硐口3650m。平硐内每隔300m设置错车道，错车道长度为15m，宽度为7.4m
井巷工程2支护形式及厚度 | 采用喷砼支护、支护厚度100mm，混凝土强度等级为C25
井巷工程2承担 | 人员、材料运输和部分进风任务，兼作安全出口
井巷工程3名称 | 卸矿硐室
井巷工程3位置 | 16线附近
井巷工程3规格 | 3.8m×2.9m
井巷工程3标高 | 硐口3700m
井巷工程3支护形式及厚度 | 采用喷砼支护、支护厚度100mm，混凝土强度等级为C25
井巷工程3承担 | 回风任务，兼作安全出口
充填站位置 | 3650m平硐口附近的采矿工业场地内
充填站设施 | 砂仓、水泥仓、搅拌桶等
副产矿石量（万t/a) | 8.4
剩余采空区体积（万m³/a） | 13.6
充填材料 | 选矿厂提供的尾砂
充填胶凝材料 | 标号为425#的普通硅酸盐水泥
充填工作制度 | 270d/a，2班/d， 8h/班
充填骨料（全或分级尾砂） | 全尾砂
充填通过什么，经哪敷设的充填管 | 泵送经地表
充填最困难路径 | 充填站（标高4000m）→4000m平硐→1#管缆井→3920m中段→2#管缆井→待充采空区
充填最大阻力MPa | 7.87
充填尾砂浓缩方案 | 立式砂仓
充填制备工艺 | 立式砂仓+搅拌桶
充填泄水沉淀后的清水排哪 | 平硐外
充填砂仓描述 | 设1座Φ10m×18m，容积1500m3的尾砂仓
充填水泥仓描述 | 设1座Φ5m×12m，容积250m3的水泥仓
不同灰砂比水泥耗量 | 13.9t/h和7.2t/h
充填搅拌桶描述 | 1台Φ2000mm×2100mm，处理能力80~100m3/h，电机功率75kW
充填加压泵型号 | 2台流量80m³/h，压力8MPa，电机功率250kW
充填管路 | 充填钻孔、巷道和采场内敷设的充填管
充填钻孔数量 | 2
充填钻孔直径（mm） | 200
充填竖管选用 | 耐高压双金属耐磨复合管
充填竖管规格 | Φ外＝108mm，壁厚10mm
充填横管选用 | 陶瓷内衬复合管
充填横管规格 | Φ外＝108mm，壁厚10mm
采场内充填管选用 | 矿用树脂管
采场内充填管规格 | Φ外＝108mm，壁厚10mm
通风方式 | 两翼对角
通风选机械、自然、压入、抽出 | 机械抽出
通风进风口 | 生产平硐
通风回风口 | 回风井
通风进风要素 | 平硐、运输中段
通风回风要素 | 回风巷道、回风井
通风线路 | 新鲜风流→平硐→运输中段→作业面→回风巷道→回风井→地表
新鲜风流自中段运输巷沿哪进入采场 | 通风行人天井
污风经哪进入上一中段回风巷道 | 采场另一侧通风天井
全矿总需风量m³/s。 | 182
主风机类型 | 节能轴流通风机
主风机型号 | DK40-8-No.26
主风机电动机功率 | 2×220kW
主风井描述 | 可直接反风，反风率大于60%，不需要修筑反风道，另外该风机叶片角可调，可根据矿井风量，阻力的变化，随时调节工况
主风机位置 | 回风井井口
局部通风设备及主要参数 | JK58-1№.4型（电机功率 5.5kW，供风距离200m）局扇和JK58-1№.4.5型（电机功率 11kW，供风距离300m）
各中段怎么与地表相连通 | 直接
涌水通过什么排出地表 | 平硐内水沟自流
如有充填，需简述此句，无充填，应删除 | 设计采用充填法开采，充填泄水、泥沙从充填采场排出后，先排入中段运输巷道内的沉淀池，沿平巷每隔60～120m的合适位置设一个沉淀池，将较粗的泥沙沉淀，沉淀池内的泥沙通过人工进行清淤。
空压机位置 | 地表采矿工业场地附近3650m平硐口附近
空压机台数 | 5
空压机型号 | LU250-7.5
空压机每台排气量m³/min | 42
空压机排气压力MPa | 0.7
空压机电机功率kW | 250
压气主供风管参数 | Φ273×7无缝钢管
压气中段供风管参数 | Φ194×7无缝钢管
压气管路敷设位置 | 中段运输巷
供水方式 | 地表集中
生产用水量m³/d | 600
水池标高m | 3680
水池容积m³ | 250
供水管路参数 | φ108×4
供水由哪进入井下 | 3860m平硐
供水管中段之间路径及参数 | 钻孔内的φ114×7无缝钢管
井下爆破器材库（没有填：无） | 在3920m中段设置炸药发放点，存储炸药最大容量为500kg，雷管不超过1000发。用于爆破器材的临时存储。
井下设备维修硐室（没有填：无） | 在3920m设置无轨设备维修硐室，用于无轨设备的一般性维修和日常保养。
井下变电所硐室（没有填：无） | 在3920m中段设置中央变电所和两处采区变电所。
避险硐室（没有填：无） | 在3810m 中段设置 1 个 100 人的防火型避险硐室；在3860m 中段设置 1 个 100 人的防火防水型避险硐室。硐室内配备可同时容纳避难人员 96h（防火型避险硐室为 8h）所需要的饮水、食品；配备自救器、有毒有害气体检测仪器、急救药品和照明设备，以及直通地面调度室的电话。避险硐室内安装供风、供水管路并设置阀门。硐室门口设醒目标志，在硐室内外各设 2 个红外视频摄像头，要求具有防爆功能。在紧急情况下附近人员可以到避灾硐室避险。
基建主要工程 | 3800m主平硐、3860m平硐、3920m平硐、采区变电所、采切工程
基建总工程量 | 850m/159503m³
主要工程的施工顺序安排 | 由于矿山采用斜坡道开拓，坑内涌水经斜坡道水沟汇集后可以自流至地表，本次基建应优先形成安全出口和通风系统，因此优先施工3800m平硐、平硐内斜坡道和3920m回风平巷贯通并安装风机，矿山形成两个安全出口和负压通风系统，并同时施工3920m中央变电所及供电工程设备安装，矿山通风、排水、供电系统形成后，安排3860m中段、3920m中段和3980m中段采准工程和安装工程，完成矿山建设。
数据来源：http://www.wangxuewang.com