## 方案设计主要参数
填写项目 | 报告主要参数 | 参数复制到此列编辑（中间可加标点，末尾不加任何标点）
项目名称 | 王雪旺火星采锂方案设计
项目第几章 | 5
矿块内开采顺序 | 自下往上
首采地段 | 3650m中段
工作制度 | 连续工作制，年工作 270d，每天 3 班，每班 8h
采矿方法一（简称"方法一"） | 浅孔留矿嗣后充填法
采矿方法二（简称"方法二"） | 上向分层充填法
所有矿块生产能力 | 80～120t/d、100～200t/d
所有矿块利用系数 | 0.25～0.5、0.3～0.5
矿体属性 | 倾斜薄
开采条件 | 中等
生产规模t/a | 54万
服务年限（不含基建期）a | 14
基建期a | 2
投产年a | 1、2
稳产年a | 3～11
减产年a | 12～14
顶底板工程地质 | 花岗岩类较硬工程地质岩组和石英角岩类较坚硬～坚硬工程地质岩组构成。岩体较完整，稳固性较好，但在顶底板与矿体接触带附近及遇层间裂隙错动带，岩体则较破碎，稳固性差，需进行支护
矿体赋存于 | 花岗伟晶岩脉中，岩脉系较坚硬工程地质岩组，属Ⅴ类中等坚固岩石。岩体呈整体结构，节理不甚发育。岩石质量为中等～良，岩体质量等级为一般～好，岩石中等完整
本工程地质条件可选择的采矿方法 | 崩落法、充填类、小结构参数空场采矿方法
共圈定几条矿体 | 16
矿体主要以……为主 | 锂辉石矿化
主矿体名称 | Ⅰ-3、Ⅱ及Ⅲ号
主矿体占总资源量% | 83
矿体产状 | 似层状、脉状为主，走向长74～1270m，倾向延深40～565m，平均厚度2.02～5.35m，倾角一般在50°～80°之间
本矿体产状可选择的采矿方法 | 浅孔开采，部分矿体也适合采用中深孔
地表形态 | 山坡
地表是否允许崩落 | 不允许
地表条件参采矿方法选择影响 | 较大
地表条件可选采矿方法 | 充填法
综合开采回收率% | 83
采矿贫化率% | 15
三率最低指标规定内的产品名称 | 锂、锶、重晶石、石灰岩、菱镁矿和硼等矿产资源合理
三率最低指标，哪个部门第几号文 | 国土资源部2016年第30号
矿体平均厚度 | 2.02～5.35m
矿体厚薄 | 薄
围岩稳固性 | 中等及以上稳固
三率最低指标回采率要求达到% | 80
方法一适用矿岩性质 | 中等以上稳固的急倾斜薄
方法一矿块延矿体……布置 | 走向
方法一矿块长 | 50m
方法一矿块宽 | 为矿体水平厚度
方法一间柱 | 5m
方法一顶柱 | 5m
方法一底柱 | 无
方法一出矿方式 | 铲运机
方法一采准工程 | 人行通风井、出矿进路、中段沿脉巷道、分层联络道、穿脉
方法一主要采准工程描述 | 人行通风井布置在间柱中。在间柱中开掘分层联络道连接回采分层和人行通风井，以确保采场内有2个以上的安全出口
方法一中段运输巷布置 | 脉外矿体下盘，距矿体50～60m，在中段运输巷道每隔10m掘进与中段运输巷道成60°～90°交角的出矿进路
方法一采准工程完成后进行 | 拉底工作，以拉底平巷为自由面向两端扩帮，直到矿体边界为止，扩帮矿石出净后形成拉底空间，以后以拉底空间为自由面往上回采，水平落矿
方法一回采凿岩机型号 | YT-28 浅孔钻机
方法一炮孔角度 | 水平
方法一炮孔深度m | 1.8
方法一炮孔直径mm | 38～40
方法一进尺描述 | 梯段长度一般为2～4m，梯段高度1.2～2m，每分层落矿高度控制在2m以内
方法一出矿步骤或方法 | 分局部放矿和大量放矿两个阶段
方法一出矿爆破后 | 从采场下部漏斗放出崩落矿量的 30%左右，使回采工作面保持 1.8～2m 高的作业空间
方法一矿块或分层 | 矿块
方法一矿块或分层采完后处理方法 | 进行最终大量放矿，集中放出所有存留矿石
方法一通风入口 | 采场一侧的天井
方法一通风出口 | 另一侧的天井
方法一用什么方法防止污风串连 | 入风侧采场天井上端用钢板盖住
方法一处理采空区方式 | 嗣后充填方式
方法二适用矿岩性质 | 稳固性较差的中厚、厚、极厚，倾斜、急倾斜
方法二矿块延矿体走向或倾向布置 | 走向
方法二矿块长 | 50m
方法二矿块宽 | 为矿体水平厚度
方法二间柱 | 3m
方法二顶柱 | 无
方法二底柱 | 充填时铺设人工假底
方法二出矿方式 | 铲运机
方法二采准工程 | 中段运输巷道、穿脉巷道、分段巷道、分段巷道联络道、出矿进路、分段凿岩巷道、矿石溜井、废石溜井、采准斜坡道、泄水井等
方法二主要采准工程描述 | 泄水井布置矿房中央。在矿体下盘脉外开掘矿石溜井
方法二中段运输巷布置 | 脉外矿体下盘，距矿体50～60m，在矿体下盘每隔15m掘进分段巷道和分层联络道
方法二采准工程完成后进行 | 分层开采工作，从穿脉向两端分层开采，直到矿体边界为止，分层开采结束后进行充填
方法二回采凿岩机型号 | YT-28 浅孔钻机
方法二炮孔角度 | 水平
方法二炮孔深度m | 1.8
方法二炮孔直径mm | 38～40
方法二进尺描述 | 分层高度一般为2～3m
方法二出矿步骤或方法 | 采用铲运机出矿
方法二出矿爆破后 | 铲运机进入采场，并将矿石运出至矿石溜井
方法二矿块或分层 | 分层
方法二矿块或分层采完后处理方法 | 进行充填
方法二通风入口 | 分层联络道
方法二通风出口 | 人行通风充填井
方法二用什么方法防止污风串连 | 回风侧建风门
方法二处理采空区方式 | 充填
开拓方式 | 主平硐+溜井+辅助斜坡道
主运输巷名称 | 主平硐
主运输巷标高 | 3350m
运输路径描述 | 集中溜井溜放至3650m平硐，再使用坑内卡车经3650m平硐运输至下部集中溜井至3350m主平硐，通过3350m主平硐运出地表，直接卸入主平硐口附近的选矿厂原矿堆场
中段高度m | 50
中段名称和数量 | 3350m、3400m、3450m、3500m、3550m、3600m、3650m、3700m、3750m、3800m、3850m、3900m、3950m共13个生产中段
中段怎么连通 | 均与地表相通，各平硐口均通过道路
基建中段 | 3350m、3650m和3700m
集中运输中段及运输形式 | 3650m中段与3350m中段为无轨
首采回风中段 | 3700m中段
开拓工程1名称 | 3350m主平硐
开拓工程1位置 | 31线附近
开拓工程1规格 | 4.3m×3.5m
开拓工程1标高 | 硐口3350m
开拓工程1承担 | 矿、废石运输和部分进风任务，兼作安全出口，硐内每隔300m设置错车道，错车道长度为15m，宽度为7.4m
开拓工程2名称 | 3650m平硐
开拓工程2位置 | 0线附近
开拓工程2规格 | 4.3m×3.5m
开拓工程2标高 | 硐口3650m。平硐内每隔300m设置错车道，错车道长度为15m，宽度为7.4m
开拓工程2承担 | 人员、材料运输和部分进风任务，兼作安全出口
开拓工程3名称 | 3700m平硐
开拓工程3位置 | 16线附近
开拓工程3规格 | 3.8m×2.9m
开拓工程3标高 | 硐口3700m
开拓工程3承担 | 回风任务，兼作安全出口
开拓工程4名称 | 回风井
开拓工程4位置 | 72线附近
开拓工程4规格 | Φ3.5m
开拓工程4标高 | 井口4000m，井底3650m，井深350m
开拓工程4承担 | 回风任务，井筒内配置梯子间，兼作安全出口
坑内运输方式 | 无轨
坑内运输描述 | 回采中段的矿石通过铲运机、地下卡车运输至上部集中溜井，由上部集中溜井下放至3650m无轨集中运输中段，通过汽车运输至下部集中溜井至3350m集中运输中段，再通过汽车运输至选矿厂
稳产年矿废石总量t | 72万
坑内平均运距 | 1.5km
集中运输设备名称 | 20t地下卡车
集中运输设备名称及台数 | 6台20t地下卡车（5用1备）
中段运输设备名称 | 12t坑内卡车
中段运输设备名称及台数 | 5台（4用1备）
通风方式 | 两翼对角
通风选机械、自然、压入、抽出 | 机械抽出
通风进风口 | 生产平硐
通风回风口 | 回风井
通风进风要素 | 平硐、运输中段
通风回风要素 | 回风巷道、回风井
通风线路 | 新鲜风流→平硐→运输中段→作业面→回风巷道→回风井→地表
新鲜风流自中段运输巷沿哪进入采场 | 通风行人天井
污风经哪进入上一中段回风巷道 | 采场另一侧通风天井
全矿总需风量m³/s。 | 182
主风机类型 | 节能轴流通风机
主风机型号 | DK40-8-No.26
主风机电动机功率 | 2×220kW
主风井描述 | 可直接反风，反风率大于60%，不需要修筑反风道，另外该风机叶片角可调，可根据矿井风量，阻力的变化，随时调节工况
主风机位置 | 回风井井口
局部通风设备及主要参数 | JK58-1№.4型（电机功率 5.5kW，供风距离200m）局扇和JK58-1№.4.5型（电机功率 11kW，供风距离300m）
空压机位置 | 地表采矿工业场地附近3650m平硐口附近
空压机台数 | 5
空压机型号 | LU250-7.5
空压机每台排气量m³/min | 42
空压机排气压力MPa | 0.7
空压机电机功率kW | 250
压气主供风管参数 | Φ273×7无缝钢管
压气中段供风管参数 | Φ194×7无缝钢管
压气管路敷设位置 | 中段运输巷
供水方式 | 地表集中
生产用水量m³/d | 600
水池标高m | 3680
水池容积m³ | 250
供水管路参数 | φ108×4
供水由哪进入井下 | 3650m平硐
供水管中段之间路径及参数 | 钻孔内的φ114×7无缝钢管
矿体位于当地侵蚀基准面位置 | 之上
各中段怎么与地表相连通 | 直接
涌水通过什么排出地表 | 平硐内水沟自流
如有充填，需简述此句，无充填，应删除 | 设计采用充填法开采，充填泄水、泥沙从充填采场排出后，先排入中段运输巷道内的沉淀池，沿平巷每隔60～120m的合适位置设一个沉淀池，将较粗的泥沙沉淀，沉淀池内的泥沙通过人工进行清淤
充填材料 | 选矿厂提供的尾砂
充填胶凝材料 | 标号为425#的普通硅酸盐水泥
充填采矿方法一底部充填灰砂比 | 1:4
充填采矿方法一上部充填灰砂比 | 1:20
充填采矿方法二底部充填灰砂比 | 1:20
充填采矿方法二上部充填灰砂比 | 1:8
充填料浆浓度% | 70
充填站位置 | 3650m平硐口附近的采矿工业场地内
充填站设施 | 砂仓、水泥仓、搅拌桶等
充填原料 | 来至选矿厂的尾砂
充填砂仓，水泥仓描述 | 设1000m3砂仓二座，160t水泥仓一座
充填搅拌桶描述 | 高浓度搅拌桶（φ2000×2100）一个
充填料浆制备能力m³/h | 80
充填通过什么，经哪敷设的充填管 | 泵送经地表
充填最大阻力MPa | 7.87
充填加压泵型号 | TCBS80/12-110
充填管路 | 充填钻孔、巷道和采场内敷设的充填管
充填竖管选用 | 耐高压双金属耐磨复合管
充填竖管规格 | Φ外＝108mm，壁厚10mm
充填横管选用 | 陶瓷内衬复合管
充填横管规格 | Φ外＝108mm，壁厚10mm
采场内充填管选用 | 矿用树脂管
采场内充填管规格 | Φ外＝108mm，壁厚10mm
充填泄水沉淀后的清水排哪 | 平硐外
废石制砂的废石量t/d | 400
废石制砂系统处理能力t/h | 50
废石制砂日工作时间h | 8
废石制砂粗碎给料设备 | 一台GZG1100×2500电振给料机
废石制砂粗碎破碎设备 | 一台PE500×750颚式破碎机
废石制砂粗碎运输设备 | A1#带式输送机
废石制砂中碎破碎设备 | 一台PYZ-1200圆锥破碎机
废石制砂中碎运输设备 | A2#带式输送机
废石制砂预先筛分设备 | 一台YKR1536圆振动筛（倾角20°），筛孔尺寸为：a＝30mm
废石制砂预先筛分运输设备 | A3#带式输送机
废石制砂设备 | 一台VS1400R立轴冲击式破碎机（电机功率N＝160kW）
废石制砂运输设备 | A4#带式输送机
水文条件（顶底板） | 裂隙含水层顶板、底板直接充水
水层富水性 | 弱～中等
水文地质勘探类型 | 简单
水文地质对采矿方法的影响 | 不大
基建主要工程 | 3350m主平硐、3650m平硐、3700m平硐、采区变电所、采切工程
基建总工程量 | 159503
数据来源：http://www.wangxuewang.com